Table of Contents

Plan de trabajo — Sistema de digitalización de pedidos	1

Restaurante Mirador Brisas del Monte	1

1. Resumen ejecutivo	1

2. Situación actual	1

3. Alcance	1

4. Usuarios y roles	1

5. Reglas de negocio	1

6. Arquitectura técnica	1

7. Modelo de datos	1

8. Diseño de interfaz por rol	1

9. Plan de fases y cronograma	1

10. Hardware requerido (por cuenta del restaurante)	1

11. Riesgos y mitigación	1

12. Preguntas abiertas para la dueña	1

13. Términos comerciales	1

14. Anexo A — Menú provisional cargado	1

# Plan de trabajo — Sistema de digitalización de pedidos

## Restaurante Mirador Brisas del Monte

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 6 de agosto de 2026 |
| Cliente | Restaurante Mirador Brisas del Monte |
| Desarrollador | Andrey |
| Monto | ₡180.000 en 3 pagos mensuales de ₡60.000 |
| Duración estimada | 12 semanas (3 meses) |
| Estado | Borrador para revisión con la dueña |

Cambios de la versión 1.1 (tras la segunda conversación con la dueña):

- Envase confirmado a ₡200 por unidad, precio único.

- Los precios del menú ya incluyen IVA y servicio. El sistema no calcula impuestos.

- Corrección importante en la separación contable: la separación es por cuenta, no por línea. Que a un cliente del salón le sobre comida y pida llevársela solo dispara el cobro del envase — no convierte esa venta en “para llevar”.

- El reparto no es en partes iguales. Se hace por turnos, días y horas. Ver la sección 5.10, que se reescribió completa.

## 1. Resumen ejecutivo

Hoy el restaurante opera en papel: la mesera anota el pedido en una comanda, la lleva físicamente a la cocina, y al final la caja suma a mano. Eso genera tres problemas concretos: viajes innecesarios entre salón y cocina, errores de suma al cobrar, y cero trazabilidad de quién hizo qué.

Este proyecto reemplaza ese flujo con un sistema digital de tres pantallas conectadas en tiempo real por la red WiFi del propio restaurante:

- Celular de cada mesera — toma el pedido y lo manda a cocina al instante.

- Tablet fija en cocina — muestra los pedidos en orden de llegada; las cocineras los marcan “en preparación” y “listo”.

- Computadora de caja — muestra las cuentas abiertas, calcula totales, permite dividir la factura y cierra el día con las ventas atribuidas a cada mesera y las horas que trabajó.

Todo funciona sin internet. La computadora de caja hace de servidor dentro de la red local; si se cae el internet, el sistema sigue trabajando.

Lo que este sistema NO hace (y es importante que quede claro desde el día uno): no procesa cobros con datáfono ni SINPE, y no emite factura electrónica ante Hacienda. Calcula el monto; el cobro y la factura siguen exactamente como hoy, en paralelo.

## 2. Situación actual

| Paso | Cómo se hace hoy | Problema |
| --- | --- | --- |
| Toma de pedido | Mesera anota en papel bajo el nombre del cliente (no usan número de mesa) | Letra ilegible, papel se pierde |
| Envío a cocina | Mesera camina y entrega la comanda | Tiempo perdido, la mesera abandona el salón |
| Preparación | Cocineras trabajan sobre el papel | No hay orden claro de llegada ni forma de avisar que está listo |
| Modificación | Se tacha o se agrega en la misma comanda | No queda claro quién cambió qué |
| Cobro | La caja suma a mano | Errores de suma, lento, difícil dividir cuentas |
| Cierre del día | Se cuenta y se reparte a ojo | Sin registro, difícil de auditar |
| Pedidos por teléfono | Se anotan aparte | Se mezclan con lo del salón y distorsionan el reparto |

## 3. Alcance

### 3.1 Dentro del alcance

- App de mesera (PWA en el celular personal de cada mesera): abrir cuenta a nombre del cliente, tomar y enviar pedidos, agregar ítems a cuentas ya abiertas, editar cuentas propias y ajenas con registro de auditoría.

- Pantalla de cocina (tablet fija, modo kiosco): cola de pedidos por orden de llegada con estados Nuevo → En preparación → Listo, diseñada para uso por varias cocineras sobre un único dispositivo y optimizada para baja alfabetización digital.

- Módulo de caja (computadora de escritorio): cuentas abiertas por nombre de cliente y mesera, cálculo de total, división de factura en tres modalidades, registro de forma de pago, cierre de día con horas trabajadas y ventas atribuidas por mesera.

- Canal de pedidos para llevar / recoger: cuentas de canal separado (llamada telefónica o cliente en mostrador), con cobro de envases a ₡200 y contabilidad independiente de la del salón.

- Panel de administración: gestión del menú (categorías, platillos, variantes, precios), gestión de usuarias, reportes de ventas y bitácora de auditoría.

- Instalación y capacitación en sitio, con manual corto en español y período de acompañamiento.

### 3.2 Fuera del alcance

| Excluido | Por qué |
| --- | --- |
| Reservaciones en línea o sitio web público | No es parte del problema operativo actual |
| Integración con datáfono / SINPE / efectivo | El sistema calcula el total; el cobro se procesa igual que hoy, en paralelo. Integrar medios de pago requiere convenios con adquirente y certificación. |
| Facturación electrónica ante Hacienda | Requiere un proveedor certificado y es un proyecto de cumplimiento tributario distinto. La facturación sigue en papel como hasta hoy. |
| Control de inventario / costeo de recetas | Fase futura, no cotizada |
| App nativa en App Store / Play Store | Se entrega como PWA instalable, sin costo ni fricción de tiendas |
| Acceso remoto desde fuera del restaurante | El sistema vive en la red local por diseño |
| Compra de tablet y computadora | Corre por cuenta del restaurante |

Nota para la conversación con la dueña: los tres primeros puntos conviene repetirlos verbalmente y dejarlos firmados. Son la fuente más común de malentendidos en este tipo de proyecto (“pensé que ya me iba a facturar”).

## 4. Usuarios y roles

| Rol | Dispositivo | Cómo entra | Qué puede hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesera | Su propio celular | PIN de 4 dígitos, sesión persistente | Abrir cuentas, tomar pedidos, agregar ítems, editar (propias y ajenas), ver estado de cocina |
| Cocina | Tablet fija compartida | Sesión permanente, sin login por persona | Ver cola, marcar en preparación / listo, deshacer |
| Caja | Computadora de escritorio | Usuario + PIN | Todo lo de mesera + cobrar, dividir factura, anular, abrir/cerrar turno |
| Administradora (dueña) | Cualquier dispositivo | Usuario + PIN | Todo lo anterior + menú, usuarias, reportes, auditoría |

Decisión de diseño: las cocineras no se loguean individualmente. Son varias personas frente a una sola tablet; pedirles login sería fricción pura y terminarían dejando la sesión de una sola persona abierta. La tablet tiene una identidad de dispositivo (“Cocina”) y punto.

## 5. Reglas de negocio

Esta es la sección que más importa. Cada regla aquí sale directamente de lo conversado con la dueña.

### 5.1 Cuentas identificadas por nombre, no por mesa

El restaurante no maneja números de mesa. Cada cuenta se abre con el nombre del cliente que da la mesera.

- El nombre es texto libre, obligatorio, mínimo 2 caracteres.

- Puede haber nombres repetidos en el mismo turno (dos “María”). El sistema los permite pero los muestra con un distintivo (hora de apertura y color de mesera) para que la caja no se confunda.

- Opcionalmente se puede anotar una referencia (“María — terraza”, “Don Carlos — 4 personas”). Campo libre, no obligatorio.

### 5.2 Propiedad de la cuenta y código de color

- Al abrir una cuenta, queda asignada a la mesera que la abrió. Esa es su mesera responsable.

- Cada mesera tiene un color asignado al crear su usuario (paleta fija de colores bien diferenciados, con contraste verificado). El color aparece en:

  - la tarjeta de la cuenta en la lista (franja lateral gruesa + fondo tenue),

  - la ficha de la cuenta en caja,

  - la comanda en cocina (para que la cocinera sepa a quién avisar).

- En la pantalla de la mesera, sus cuentas aparecen primero y a todo color; las de las compañeras aparecen abajo, más apagadas, pero visibles y accesibles.

El color nunca es la única señal. Siempre va acompañado del nombre de la mesera en texto. Un color solo excluye a quien tenga daltonismo y falla bajo el sol de la terraza.

### 5.3 Edición cruzada entre meseras

Escenario real: María abre la cuenta de “Don Carlos”. Don Carlos le pide a Ana que le cambie el pedido. Ana debe poder hacerlo.

Reglas:

- Cualquier mesera puede editar cualquier cuenta abierta. No hay bloqueo.

- Al tocar una cuenta que no es suya, aparece un aviso claro, no un obstáculo: > “Esta cuenta es de María. Los cambios quedan registrados a tu nombre.” — [Continuar] [Cancelar]

- Toda modificación genera un registro de auditoría con: quién, qué, cuándo, valor anterior y valor nuevo.

- La cuenta muestra un indicador visible de que fue editada por alguien distinto a la responsable, con la lista de quién tocó qué.

- La responsabilidad de la cuenta no cambia automáticamente. La cuenta sigue siendo de María para efectos de reporte. Existe una acción explícita y separada de “Traspasar cuenta a otra mesera” que sí cambia la responsable, y que también queda auditada.

Qué se audita (evento, quién, cuándo, antes → después):

- Agregar línea a un pedido

- Cambiar cantidad

- Eliminar línea

- Cambiar nota / opción (ej.: papas → yuca)

- Enviar pedido a cocina

- Cambio de estado en cocina

- Traspasar cuenta

- Aplicar descuento o cortesía

- Anular cuenta

- Registrar pago

La bitácora es inmutable: solo se inserta, nunca se edita ni se borra. Es visible para caja y administración desde la ficha de la cuenta.

### 5.4 Agregar ítems a una cuenta abierta

Una cuenta no es un pedido único. Es un contenedor de pedidos.

- Cuenta “Don Carlos” → Pedido #1 (3 líneas) → Pedido #2 (2 cervezas más) → Pedido #3 (postre).

- Cada pedido entra a cocina como una comanda nueva e independiente, marcada visualmente como “AGREGADO — Don Carlos” para que la cocinera entienda que es adicional a algo que ya mandó.

- La cuenta acumula todos los pedidos y su total se recalcula solo.

- El precio de cada línea se congela al momento de enviarla a cocina. Si la dueña sube un precio en el panel a media tarde, las cuentas ya abiertas no cambian.

### 5.5 Estados

Estados de cuenta: ABIERTA → EN_COBRO → COBRADA, con salida lateral a ANULADA.

Estados de pedido (comanda): ENVIADO → EN_PREPARACIÓN → LISTO → ENTREGADO.

- Cocina controla EN_PREPARACIÓN y LISTO.

- La mesera controla ENTREGADO (o se marca automático a los X minutos de LISTO, configurable).

- Una cuenta no se puede cobrar si tiene pedidos sin entregar — la caja recibe una advertencia, pero puede forzarlo (auditado).

### 5.6 Canal para llevar / recoger

El restaurante no hace delivery, pero sí toma pedidos por teléfono para que el cliente pase a recoger.

- Cada cuenta tiene un campo canal: SALÓN o PARA_LLEVAR. Se define al abrir la cuenta y no cambia después.

- PARA_LLEVAR significa exclusivamente un pedido que desde el inicio es para recoger: alguien llamó por teléfono, o llegó al mostrador a pedir para llevar. No se sienta a comer.

- Estas cuentas piden además: nombre, teléfono y hora estimada de retiro. No tienen mesera responsable (normalmente las abre la caja, que es quien contesta el teléfono).

- En la cola de cocina se distinguen con un ícono y color propio, y se ordenan por hora de retiro, no por hora de entrada.

### 5.7 El envase — ₡200, y qué NO significa

El envase plástico se cobra a ₡200 por unidad, precio único sin importar el tamaño.

Se cobra en dos situaciones distintas:

- Pedidos para llevar (cuenta de canal PARA_LLEVAR): el sistema agrega el cargo automáticamente, un envase por platillo, y la caja puede ajustar la cantidad.

- Cliente del salón al que le sobró comida y pide llevársela: la mesera marca esas líneas y el sistema agrega el envase.

Aquí está la corrección más importante respecto de la versión 1.0 de este documento.

El caso del cliente que come en el salón y se lleva lo que le sobró solo afecta el cobro del envase. No reclasifica nada. Esa comida se vendió en el salón, se sirvió en el salón y cuenta como venta de salón. La bandera para_llevar de la línea es únicamente un disparador del cargo del envase, no un clasificador de ingresos.

En la versión anterior había modelado la separación contable a nivel de línea. Estaba de más y habría complicado el cierre sin razón.

### 5.8 Separación contable: salón vs. para llevar

La dueña fue explícita: lo de los pedidos para llevar va en cuenta aparte, para que ella lo revise y lleve su control. No se mezcla con lo del salón.

La separación es por cuenta, según su canal. Punto.

| Concepto | ¿A qué bolsa va? |
| --- | --- |
| Cuenta de canal SALÓN (todo su consumo) | Salón — atribuible a la mesera |
| Cuenta de canal PARA_LLEVAR (todo su consumo) | Para llevar — cuenta aparte de la dueña |
| Envases, de cualquier canal | Envases — tercer totalizador, recuperación de empaque |

Tres totalizadores independientes, y ninguna línea de comida cambia de bolsa. Que a Don Carlos le sobre medio casado y se lo lleve no mueve ₡1 de la bolsa de salón: solo suma ₡200 a la bolsa de envases.

El cierre del día muestra siempre los tres números por separado, y el reporte de la dueña los tiene desglosados por fecha.

### 5.9 Cobro y división de factura

Los precios del menú ya incluyen el IVA del 13% y el 10% de servicio. El sistema no calcula impuestos: el total de una cuenta es la suma simple de sus líneas. Esto queda fijado en la configuración (PRECIOS_INCLUYEN_IMPUESTOS = true) por si algún día cambia, pero hoy no hay aritmética de impuestos en ninguna parte del sistema.

Al cobrar, la caja escoge una de tres modalidades:

A. Todo junto — un solo pago por el total de la cuenta. Es el caso por defecto y el más rápido: un botón.

B. Partes iguales — la caja indica en cuántas partes se divide (2, 3, 4…). El sistema calcula el monto por persona y maneja el redondeo explícitamente: los colones sobrantes se cargan a la primera parte, y la pantalla muestra el desglose (ej.: ₡8.334 / ₡8.333 / ₡8.333) para que nadie tenga que hacer cuentas en la cabeza.

C. Cada quien lo suyo — cada línea de la cuenta se asigna a un comensal. La caja arma “comensales” (Comensal 1, 2, 3… renombrables) y arrastra o toca cada línea para asignarla. Reglas:

- Una línea de cantidad > 1 se puede repartir entre comensales (ej.: 3 cervezas → 2 a Juan, 1 a Ana).

- Una línea puede quedar compartida entre varios comensales: se divide en partes iguales entre los seleccionados.

- El sistema no deja cerrar el cobro hasta que todas las líneas estén asignadas, y muestra un contador de líneas pendientes.

- Cada subtotal se cobra por separado y puede tener forma de pago distinta.

En las tres modalidades:

- Se registra la forma de pago por parte (EFECTIVO / TARJETA / SINPE / MIXTO), únicamente como dato informativo. El sistema no procesa ningún cobro.

- Se permite pago parcial: la cuenta queda EN_COBRO con saldo pendiente visible hasta completarse.

- Se pueden aplicar descuentos y cortesías, siempre con motivo obligatorio y auditados.

### 5.10 Turnos, horas trabajadas y reparto

Esta sección cambió por completo respecto de la versión 1.0. El acuerdo inicial decía “repartir en partes iguales”. La dueña aclaró que no es así: el reparto va por días y horas trabajadas. Su ejemplo textual fue “una mesera va un día de 11 a 5 y todo va a ser para ella”.

#### Cómo se registra el turno

- Caja abre turno indicando qué meseras entran y a qué hora.

- Se puede agregar o quitar una mesera a mitad de turno. Cada una tiene su hora de entrada y su hora de salida registradas.

- El sistema atribuye cada cuenta de salón a la mesera que la abrió, con su hora. Nada se pierde ni se mezcla.

#### Cómo se calcula el reparto

El caso que describió la dueña — una sola mesera en el turno, todo es para ella — es el caso simple de una regla más general: cada mesera se lleva lo de sus propias cuentas. Si está sola, sus cuentas son todas las cuentas, y por eso “todo va a ser para ella”. Esa es la regla que el sistema aplica por defecto.

Ahora bien, no está claro qué pasa cuando hay dos o más meseras al mismo tiempo, y esa es una decisión del negocio, no de software. Así que el sistema no la asume: registra los datos necesarios para cualquiera de las tres reglas posibles y el cierre las muestra las tres, lado a lado.

| Regla | Cómo reparte | Cuándo tiene sentido |
| --- | --- | --- |
| A. Por atribución (por defecto) | Cada mesera se lleva el total de las cuentas que ella abrió | Cada quien atiende sus propias mesas. Es el caso que describió la dueña. |
| B. Por horas | El total del turno se reparte en proporción a las horas que trabajó cada una | Se ayudan entre todas y no tiene sentido separar por mesa |
| C. Partes iguales | El total del turno dividido entre las meseras que trabajaron | Turnos parejos, todas entran y salen a la misma hora |

La regla activa se define en configuración (REGLA_REPARTO), se puede cambiar en cualquier momento sin tocar código, y el cierre siempre muestra las tres cifras para que la dueña vea la diferencia y decida con números en la mano en lugar de en abstracto.

Recomendación: arrancar con la regla A. Es la que corresponde a lo que describió la dueña y la única que no requiere una decisión que todavía no está tomada. Si al ver los cierres reales prefiere otra, se cambia en la configuración.

#### Qué muestra el cierre de día

- Total vendido en salón

- Total vendido para llevar (cuenta aparte de la dueña)

- Total cobrado por envases

- Descuentos y cortesías aplicados

- Horas trabajadas por cada mesera, con entrada y salida

- Ventas atribuidas a cada mesera

- El reparto según las tres reglas, con el desglose completo del cálculo — no solo el número final

- Desglose por forma de pago, para cuadrar la caja física

- Cuentas anuladas y quién las anuló

El cierre queda guardado como registro histórico y es reimprimible. No se puede cerrar dos veces el mismo turno ni cerrar con cuentas abiertas sin resolver.

Advertencia: el sistema calcula y muestra. La entrega del dinero la hace la caja a mano. El sistema no mueve plata.

#### Prioridad

Andrey fue claro en que lo importante es la gestión de pedidos, no el reparto. El diseño lo respeta: el reparto no es un motor de nómina, es un reporte sobre datos que el sistema ya tiene por otras razones. Si la regla cambia dentro de seis meses, se ajusta una fila de configuración y los cierres viejos siguen siendo válidos porque guardan los datos crudos, no solo el resultado.

## 6. Arquitectura técnica

### 6.1 Topología

Router WiFi del restaurante
                    (ya existente)
                            |
        +-------------------+-------------------+
        |                   |                   |
   +----+-----+      +------+------+     +------+------+
   | Celulares|      |   Tablet    |     |  PC de CAJA |
   | meseras  |      |   COCINA    |     |  (SERVIDOR) |
   |  (PWA)   |      |   (PWA,     |     | NestJS +    |
   |          |      |   kiosco)   |     | SQLite      |
   +----------+      +-------------+     | + navegador |
                                          +-------------+
                                                 |
                                          Respaldo automático
                                          (carpeta local + USB)

La PC de caja es el servidor. Corre el backend NestJS, la base de datos SQLite y además se usa como estación de caja en su propio navegador. Los demás dispositivos entran a http://192.168.1.50:3000 (IP a definir) como si fuera una página web interna.

Sin internet, sin nube, sin hosting. Ventaja: cero costo mensual, cero latencia, funciona aunque se caiga el ISP. Desventaja: si la PC se apaga, se cae todo el sistema — de ahí las medidas de la sección 6.3.

### 6.2 Stack

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Backend | NestJS (Node.js + TypeScript) | Estructura modular clara, buen manejo de WebSockets nativo, TypeScript de punta a punta |
| Base de datos | SQLite (con WAL activado) | Un solo archivo, cero administración, sobra para este volumen (~200–400 líneas de pedido/día). Postgres sería mantenimiento innecesario. |
| ORM | Prisma o TypeORM | Migraciones versionadas y tipado |
| Tiempo real | WebSocket (Socket.IO sobre NestJS Gateway) | Cocina y caja se actualizan solas, sin recargar |
| Frontend | React + Vite, PWA | Instalable en el celular sin pasar por tiendas; una sola base de código para los tres roles |
| Estado / datos | TanStack Query + store ligero (Zustand) | Caché, reintentos y revalidación resueltos |
| UI | Tailwind + componentes propios | Control total del tamaño de tipografía y botones (crítico para cocina) |
| Proceso | PM2 (o NSSM si es Windows) | Arranque automático al encender la PC, reinicio si el proceso muere |
| Respaldo | Script programado | Copia diaria del archivo .sqlite a carpeta local + USB |

### 6.3 Confiabilidad — el sistema tiene que aguantar un servicio de almuerzo

Estas no son opcionales:

- Arranque automático. PM2 (Linux) o NSSM (Windows) registra el backend como servicio. Si se va la luz y la PC se reinicia, el sistema vuelve solo, sin que nadie tenga que abrir una terminal.

- IP fija. Asignada desde la configuración de red de la propia PC, sin tocar el router (el router no es nuestro y puede que no tengamos la clave). Se documenta la IP en un papel pegado a la PC.

- Respaldo automático diario del archivo SQLite, con retención de 30 días, a una carpeta local y a una llave USB permanentemente conectada. Se prueba la restauración durante la instalación — un respaldo que nunca se restauró no es un respaldo.

- UPS recomendada para la PC de caja y el router. Es hardware del cliente, pero hay que insistir: sin UPS, un corte de luz a las 12:30 p.m. congela el restaurante.

- Cola offline en el celular de la mesera. Si el WiFi falla un momento, la app guarda el pedido localmente y lo envía en cuanto vuelve la señal, con indicador visible de “pendiente de enviar”. La mesera nunca pierde un pedido por señal.

- Modo degradado en cocina. Si la tablet pierde conexión, mantiene en pantalla los pedidos que ya recibió y muestra un banner rojo grande de “SIN CONEXIÓN”. Nunca se queda en blanco.

- Reloj compartido. Todas las horas las pone el servidor, no los dispositivos. Un celular con la hora mal no puede desordenar la cola de cocina.

### 6.4 Seguridad razonable

Es una red local en un restaurante, no un banco. Pero:

- PIN de 4 dígitos por usuaria, hasheado (bcrypt/argon2), con bloqueo tras 5 intentos fallidos.

- Sesión con JWT de vida larga en el celular (la mesera no debe loguearse cada rato) y vida corta en caja.

- Permisos por rol validados en el backend, no solo escondiendo botones en la interfaz.

- Anulaciones y descuentos requieren rol caja o admin.

- La bitácora de auditoría no tiene endpoint de borrado. No existe.

- El archivo de base de datos vive en una ruta protegida, no en el escritorio.

## 7. Modelo de datos

Entidades principales (nombres en español para que el código sea legible junto al negocio):

usuario            id, nombre, pin_hash, rol, color_hex, activo
turno              id, fecha, abierto_en, abierto_por, cerrado_en, cerrado_por, estado
turno_mesera       turno_id, usuario_id, hora_entrada, hora_salida

categoria          id, nombre, orden, activo
producto           id, categoria_id, nombre_es, nombre_en, descripcion,
                   activo, orden, es_envase
variante           id, producto_id, etiqueta, precio_colones, orden, activo
grupo_opcion       id, nombre, obligatorio, min_sel, max_sel
opcion             id, grupo_opcion_id, nombre, precio_extra
producto_grupo     producto_id, grupo_opcion_id          (N:M)

cuenta             id, turno_id, canal(SALON|PARA_LLEVAR),
                   nombre_cliente, referencia, telefono, hora_retiro,
                   mesera_responsable_id, estado, abierta_en, cerrada_en
comensal           id, cuenta_id, etiqueta                (para división por consumo)

pedido             id, cuenta_id, consecutivo_dia, creado_por_id,
                   creado_en, estado, es_agregado(bool)
pedido_linea       id, pedido_id, producto_id, variante_id, cantidad,
                   precio_unit_snapshot, nota, para_llevar(bool),
                   estado_linea, anulada(bool)
linea_opcion       linea_id, opcion_id, precio_extra_snapshot
linea_comensal     linea_id, comensal_id, fraccion        (permite compartir)

auditoria          id, cuenta_id, pedido_id, linea_id, usuario_id,
                   accion, antes_json, despues_json, motivo, creado_en
descuento          id, cuenta_id, tipo, monto, motivo, autorizado_por_id
pago               id, cuenta_id, parte_num, monto, forma_pago,
                   registrado_por_id, creado_en
division           id, cuenta_id, modo(TOTAL|PARTES_IGUALES|POR_CONSUMO), n_partes

cierre_dia         id, turno_id, total_salon, total_para_llevar,
                   total_envases, total_descuentos, regla_aplicada,
                   n_meseras, desglose_json, generado_en
cierre_mesera      cierre_id, usuario_id, horas_trabajadas,
                   ventas_atribuidas, monto_regla_a,
                   monto_regla_b, monto_regla_c
configuracion      clave, valor

Claves de configuración iniciales:

| Clave | Valor | Qué controla |
| --- | --- | --- |
| PRECIOS_INCLUYEN_IMPUESTOS | true | Los precios ya traen IVA y servicio. El sistema no calcula impuestos. |
| REGLA_REPARTO | ATRIBUCION | ATRIBUCION ¦ HORAS ¦ PARTES_IGUALES (sección 5.10) |
| PRECIO_ENVASE | 200 | Colones por envase |
| MIN_ALERTA_COCINA | 10 | Minutos para que la comanda pase a naranja |
| MIN_URGENTE_COCINA | 20 | Minutos para que pase a rojo |

Decisiones deliberadas:

- precio_unit_snapshot en la línea: el precio se congela. Cambiar el menú no reescribe la historia.

- pedido_linea.para_llevar es solo un disparador del cargo del envase. No clasifica ingresos — eso lo hace cuenta.canal. Ver la sección 5.7.

- linea_comensal con fraccion: permite que tres personas compartan una picada.

- auditoria con JSON de antes/después: flexible, no hay que crear una tabla por tipo de cambio.

- cierre_mesera guarda horas y ventas crudas, además de los tres montos calculados. Si mañana cambia la regla de reparto, los cierres viejos se pueden recalcular porque el dato de origen quedó guardado.

- configuracion como tabla clave-valor: la regla de reparto, el precio del envase y los tiempos se ajustan sin tocar código.

- Nada se borra físicamente. Todo tiene activo o anulada.

## 8. Diseño de interfaz por rol

### 8.1 Cocina — la pantalla más crítica del proyecto

Las usuarias son señoras con poca experiencia en tecnología, compartiendo una sola tablet, con las manos ocupadas y probablemente sucias, en un ambiente caliente y con prisa. Si esta pantalla falla, el proyecto falla.

Principios innegociables:

| Principio | Implementación concreta |
| --- | --- |
| Nada de login | La tablet arranca sola en la app, en modo kiosco. Nunca pide contraseña. |
| Texto grande | Nombre del cliente ≥ 32 px. Platillos ≥ 24 px. Nada por debajo de 20 px. |
| Botones grandes | Mínimo 80 px de alto, con separación de 16 px. Imposible errarle. |
| Un vistazo basta | Tres columnas fijas: NUEVOS (amarillo) · EN PREPARACIÓN (azul) · LISTOS (verde). Sin menús, sin pestañas, sin scroll horizontal. |
| Un toque por acción | La tarjeta entera es el botón. Tocar un pedido nuevo → pasa a preparación. Tocar uno en preparación → pasa a listo. Eso es todo. |
| Sin diálogos de confirmación | En lugar de “¿Está segura?”, un botón grande de DESHACER que dura 30 segundos. Confirmar antes cansa; deshacer después perdona. |
| Aviso sonoro | Campana suave al entrar un pedido nuevo, más parpadeo de la tarjeta. Volumen ajustable, porque la cocina es ruidosa. |
| El tiempo se ve | Cada tarjeta muestra los minutos transcurridos. Pasa a naranja a los 10 min y a rojo a los 20 (configurable). |
| Orden automático | Los pedidos se ordenan solos, el más viejo arriba. Nadie tiene que buscar. |
| Palabras, no íconos | Los botones dicen “EMPEZAR” y “LISTO”, en español, no un símbolo abstracto. |
| Distinción visual de agregados | Los pedidos que se suman a una cuenta existente llevan una banda naranja con la palabra AGREGADO y el nombre del cliente. |

Anatomía de una tarjeta de pedido:

+------------------------------------------+
| | DON CARLOS              (reloj) 6 min       |  ← franja del color de la mesera
| | Mesera: María                          |
+------------------------------------------+
|  2 ×  Casado                             |
|         → con papas · SIN CEBOLLA        |
|  1 ×  Pescado entero                     |
|         → con patacón                    |
|  3 ×  Batido de mora (en leche)          |
+------------------------------------------+
|        [      E M P E Z A R      ]       |
+------------------------------------------+

Las notas del cliente (“sin cebolla”) van en mayúsculas y destacadas. Es el dato que más se pasa por alto y el que más devoluciones causa.

### 8.2 Mesera — celular

- Entrada: teclado numérico grande, PIN de 4 dígitos. La sesión queda abierta todo el turno.

- Pantalla principal: lista de cuentas abiertas en tarjetas. Arriba las propias, a todo color. Abajo las de las compañeras, apagadas. Botón flotante grande: + NUEVA CUENTA.

- Nueva cuenta: nombre del cliente (obligatorio), referencia (opcional), canal. Listo.

- Tomar pedido: categorías en pestañas horizontales → lista de platillos → tocar uno abre la hoja de opciones (variante, acompañamiento, cantidad, nota, ¿para llevar?) → Agregar. El carrito se acumula abajo con el subtotal siempre visible.

- Enviar a cocina: un botón grande. Confirmación breve y visual. Si no hay señal, queda en cola y lo dice claramente.

- Estado en vivo: cada cuenta muestra si sus pedidos están en preparación o listos. Cuando algo pasa a LISTO, el celular de la mesera responsable vibra y avisa.

- Editar cuenta ajena: el aviso de la sección 5.3, y adelante.

### 8.3 Caja — computadora de escritorio

Es la pantalla con más funciones, y la que usa la persona con más soltura técnica. Aquí sí se puede densificar la información.

- Tablero: todas las cuentas abiertas en cuadrícula, coloreadas por mesera, con filtros por canal (salón / para llevar) y buscador por nombre.

- Ficha de cuenta: líneas agrupadas por pedido con su hora, totales, la bitácora de auditoría desplegable, y botones de acción.

- Cobro: modal con las tres modalidades de la sección 5.9. La modalidad C (por consumo) es una pantalla de dos paneles — líneas a la izquierda, comensales a la derecha — con asignación por toque y contador de líneas pendientes.

- Pedidos para llevar: formulario rápido para tomar el pedido telefónico, con teléfono y hora de retiro, y cargo de envase automático a ₡200.

- Turno: abrir turno marcando quiénes trabajan y a qué hora entran, y cerrar turno con el resumen completo, las horas de cada una y el reparto según las tres reglas.

### 8.4 Administración

- CRUD de menú: categorías, productos, variantes, grupos de opción, precios. Con activar/desactivar (nunca borrar) y agotado del día.

- CRUD de usuarias: nombre, rol, PIN, color.

- Reportes: ventas por día, por mesera, por platillo, salón vs. para llevar, envases.

- Bitácora de auditoría filtrable por fecha, usuaria y tipo de acción.

- Configuración: porcentaje de reparto, umbrales de tiempo en cocina, datos del restaurante.

## 9. Plan de fases y cronograma

Estimación en semanas de trabajo. Asume desarrollo a tiempo parcial.

| Fase | Semanas | Entregable | Cómo se sabe que está lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento y arranque | 1 | Menú definitivo cargado, respuestas a las preguntas abiertas, repositorio y CI local, documento de decisiones firmado | Todas las preguntas de la sección 12 tienen respuesta escrita |
| 1. Núcleo | 2–3 | Modelo de datos, migraciones, autenticación por PIN, roles, CRUD de menú, seed cargado | Se puede crear una usuaria, entrar y ver el menú completo |
| 2. App de mesera | 4–5 | Abrir cuenta, tomar pedido, enviar a cocina, agregar a cuenta abierta, edición cruzada con auditoría, colores, cola offline | Una mesera toma un pedido completo de punta a punta desde su celular |
| 3. Pantalla de cocina | 6 | Cola en tiempo real, tres estados, deshacer, sonido, temporizadores, modo kiosco | El pedido de la fase 2 aparece en la tablet en menos de 2 segundos y se puede llevar a LISTO |
| 4. Caja y división de factura | 7–8 | Tablero, ficha de cuenta, cobro total / partes iguales / por consumo, descuentos, pagos parciales | Se cobra una cuenta de 3 personas en las tres modalidades sin errores de redondeo |
| 5. Para llevar, envases y cierre | 9 | Canal para llevar, cargo automático de envase a ₡200, separación por canal, apertura y cierre de turno con horas, reparto según las tres reglas | El cierre del día cuadra a mano contra los tickets de una jornada simulada |
| 6. Administración y reportes | 10 | Panel de menú y usuarias, reportes, visor de auditoría | La dueña agrega un platillo nuevo sola, sin ayuda |
| 7. Endurecimiento e instalación | 11 | PM2/NSSM, IP fija, respaldos con prueba de restauración, prueba de carga, ajustes de red en sitio | Se apaga la PC y al encenderla el sistema vuelve solo |
| 8. Capacitación y piloto | 12 | Capacitación por rol, manual corto ilustrado, una semana de operación en paralelo con el papel | Un servicio completo de almuerzo sin recurrir al papel |

### 9.1 Operación en paralelo — no se apaga el papel de golpe

Durante la semana 12, el restaurante trabaja con el sistema y con las comandas de papel al mismo tiempo. Es tedioso, y es la única forma responsable de hacerlo. Al final de la semana se comparan los totales; si cuadran tres días seguidos, se retira el papel.

### 9.2 Relación entre pagos y entregables

| Pago | Monto | Cuándo | Contra qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ₡60.000 | Al iniciar | Arranque de la fase 0 |
| 2 | ₡60.000 | Al mes | Fin de la fase 3 — mesera y cocina funcionando en demo |
| 3 | ₡60.000 | A los dos meses | Fin de la fase 5 — caja, reparto y para llevar funcionando |

Las fases 6 a 8 quedan cubiertas por el tercer pago y cierran la entrega. Conviene dejarlo escrito así: el cliente ve resultados tangibles antes de cada desembolso.

## 10. Hardware requerido (por cuenta del restaurante)

| Equipo | Especificación mínima recomendada | Nota |
| --- | --- | --- |
| PC de caja / servidor | 8 GB RAM, SSD 256 GB, procesador moderno, Windows 11 o Linux | Es el corazón del sistema. No escatimar aquí. |
| Monitor | 21" o más | La pantalla de división de factura agradece el espacio |
| Tablet de cocina | 10" o más, Android reciente, buen brillo | Va montada en pared o soporte fijo, conectada al cargador de forma permanente |
| UPS | 600 VA o más | Para PC y router. Fuertemente recomendada. |
| Llave USB | 32 GB | Queda conectada permanentemente para respaldos |
| Celulares de meseras | Los propios, Android o iOS con navegador moderno | No requiere equipo nuevo |
| Router | El existente | Verificar cobertura en cocina y salón antes de instalar |

Pendiente de verificar en sitio: cobertura real del WiFi en la cocina y en toda el área de mesas. Si la señal es débil en algún punto, la solución es un repetidor o un punto de acceso adicional — costo bajo, pero hay que detectarlo antes, no el día de la instalación.

## 11. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Se apaga la PC de caja en pleno servicio | Alto — se cae todo | Media | UPS + arranque automático + celulares con cola offline |
| WiFi con zonas muertas | Alto | Media | Medición de cobertura en fase 0; repetidor si hace falta |
| Las cocineras rechazan la tablet | Alto — mata el proyecto | Media | Diseño extremo de simplicidad, capacitación con ellas presentes, semana en paralelo con papel, y ajustes basados en lo que digan |
| El menú definitivo llega tarde | Medio | Alta | Ya se cargó el seed provisional desde las fotos; el sistema funciona y solo hay que corregir precios |
| La dueña espera facturación electrónica | Alto — conflicto comercial | Media | Está por escrito en la sección 3.2 y debe repetirse verbalmente antes de firmar |
| Se pierde la base de datos | Muy alto | Baja | Respaldo diario automático + USB + prueba de restauración documentada |
| Aparecen requisitos nuevos a media obra | Medio | Alta | Este documento es la línea base; todo lo demás se cotiza aparte |
| Rotación de meseras | Bajo | Alta | Alta de usuaria en menos de un minuto desde el panel |
| Discusión por el reparto entre meseras | Medio | Media | El cierre muestra las horas de cada una, sus ventas atribuidas y las tres reglas de reparto lado a lado, con el desglose del cálculo |
| La regla de reparto cambia después de entregado | Bajo | Media | Es una fila de configuración. Los cierres guardan horas y ventas crudas, así que se pueden recalcular |

## 12. Preguntas abiertas para la dueña

### 12.1 Ya resueltas

| Pregunta | Respuesta de la dueña |
| --- | --- |
| ¿Cuánto se cobra por envase? | ₡200 por unidad, precio único |
| ¿Los precios incluyen IVA y servicio? | Sí, ya lo traen todo. El sistema no calcula impuestos |
| ¿Cómo se reparte entre meseras? | Por días y horas trabajadas, no en partes iguales |
| Si un cliente del salón pide llevarse lo que le sobró, ¿es venta “para llevar”? | No. Solo se le cobra el envase. Sigue siendo venta de salón |

### 12.2 Pendientes

La primera es la única que todavía afecta el diseño de la caja. Las demás son datos que se pueden ir llenando durante el desarrollo.

- Cuando hay dos o más meseras trabajando al mismo tiempo, ¿cada una se queda con lo de sus propias mesas, o se junta todo y se divide? Esta es la pregunta que quedó abierta de la conversación. Con una sola mesera no hay ambigüedad: todo es de ella. Con varias sí. El sistema arranca con “cada quien lo suyo” y muestra las tres opciones en el cierre, así que no bloquea el desarrollo — pero conviene preguntarlo con un cierre real en la mano, que es cuando se entiende mejor.

- ¿Cuántas meseras hay por turno? ¿Hay turnos partidos o solo uno corrido? ¿A qué hora abre y cierra el restaurante?

- ¿Se necesita impresora térmica? Para comanda de cocina de respaldo o para el recibo al cliente. No está cotizada; si se quiere, se agrega al alcance y al presupuesto.

- ¿Quién opera la caja — la dueña, una cajera fija, o rota entre las meseras?

- ¿Qué se hace hoy con anulaciones, cortesías y descuentos? ¿Quién los autoriza?

- ¿Los rangos de precio del menú (ej.: “3500-4500”) son tamaños, media/entera, o algo distinto? Hay 18 platillos con este formato — es la duda más repetida de toda la transcripción.

- ¿Los batidos “1300 / 1800” son en agua y en leche respectivamente?

- Las cervezas, vinos y refrescos no tienen precio en las fotos. Se necesita la lista.

- ¿Se siguen vendiendo las salchipapas para adultos? Aparecen en el menú viejo pero no en el nuevo.

- ¿Marca y modelo del router? ¿Hay acceso administrativo? ¿Qué tan buena es la señal en cocina?

- ¿Cuántas cuentas simultáneas se manejan en la hora pico? (Para dimensionar la interfaz de caja.)

## 13. Términos comerciales

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Monto total | ₡180.000 |
| Forma de pago | 3 pagos mensuales de ₡60.000. El primero al iniciar el desarrollo. |
| Incluye | Desarrollo completo del alcance de la sección 3.1, instalación en sitio, capacitación por rol, manual de usuario y una semana de acompañamiento en piloto |
| No incluye | Tablet, computadora de escritorio, UPS, router o repetidores, impresora térmica |
| Garantía | 30 días de corrección de errores sin costo, contados desde la entrega final |
| Soporte posterior | A convenir aparte. Se recomienda un esquema mensual de mantenimiento. |
| Cambios de alcance | Cualquier funcionalidad no listada en la sección 3.1 se cotiza por separado |
| Propiedad del código | A definir con el cliente |

## 14. Anexo A — Menú provisional cargado

Se transcribieron 7 fotografías del menú publicadas en Google Maps y se convirtieron en datos de carga inicial (archivo menu-seed.json), listos para poblar la base de datos desde el primer día de desarrollo.

Resumen de lo transcrito:

| Categoría | Productos |
| --- | --- |
| Bocas | 16 |
| Platos fuertes | 14 |
| Arroces | 4 |
| Comidas rápidas | 8 |
| Fuentes | 3 |
| Menú infantil | 6 |
| Bebidas calientes | 7 |
| Batidos | 7 |
| Refrescos, cervezas y vinos | 11 (sin precio) |
| Extras | 5 |
| Dulce | 2 |
| Envases | 1 (₡200, confirmado) |
| Total | 84 productos |

Advertencias sobre estos datos:

- Las fotos muestran dos versiones distintas del menú (marzo 2025 y agosto 2026). Se cargaron los precios de la versión nueva; los viejos quedaron guardados solo como referencia histórica. Los aumentos van del 8% al 40% según el platillo.

- Los 18 productos con rango de precio del tipo “3500-4500” se modelaron como dos variantes con etiquetas supuestas.

- Las 11 bebidas alcohólicas y refrescos entran desactivados por no tener precio: el sistema no permite venderlos hasta que se les cargue uno.

- El envase no aparece en el menú fotografiado; se creó como producto propio a ₡200, ya confirmado por la dueña.

Todo lo marcado como provisional se corrige en la fase 0 con el menú oficial. Sirve para que el desarrollo arranque hoy en lugar de esperar.

Documento preparado el 6 de agosto de 2026. Sujeto a revisión conjunta con la dueña del restaurante antes de iniciar el desarrollo.